## Hoja1
ACTIVIDAD		16/12/2019 a 22/12/2019	2/01/2020 a 05/01/2020	06/01/2020 a 12/01/2020	13/01/2020 a 19/01/2020	20/01/2020 a 26/01/2020	27/01/2020 a 02/02/2020	03/02/2020 a 06/02/2020	ESTIMACIÓN	TOTAL

DOCUMENTACIÓN		5 horas	1 hora	2 horas	1 hora 30 minutos	30 minutos	1 hora	16 horas	30 horas	27 horas

ANÁLISIS		25 horas							15 horas	25 horas

DISEÑO			8 horas						10 horas	8 horas

IMPLEMENTACIÓN			4 horas	9 horas	14 horas	3 horas	21 horas		50 horas	51 horas

PRUEBAS			30 minutos	1 hora 30 minutos	4 horas	1 hora	6 horas		10 horas	12 horas